## 認定調書・記入例
中間前金払 認定調書 | [21 empty] | ＜記入例＞
[18 empty] | 平成 |  | ２１ |  | 年 | 11 |  | 月 | 2 |  | 日 |  |  | このシートは ＜記入例＞ です。
四国中央市長 様
[8 empty] | 住 所 |  | 四国中央市三島宮川４－６－５５
[6 empty] | 請求人 |  | 会社名 |  | 四国中央土木建築 株式会社
[8 empty] | 代表者 氏 名 |  | 代表取締役 次輪 会長 | [16 empty] | 印
中間前金払の支払申請にともない調書として提出します。なお、工事履行状況については、地方自治法施行規則附則第３条第３項各号に該当することを誓約します。
工事名 | [5 empty] | 四国中央基幹道路新設工事 | [16 empty] | 契約第 ５６７ 号
請負金額 (A) | [5 empty] | 100000000 |  |  |  |  | 円 |  | 契約年月日 | [6 empty] | 平成 |  | 21 |  | 年 | 4 |  | 月 | 20 |  | 日
受領済額 (B) | [5 empty] | 40000000 |  |  |  |  | 円 |  | 工事期間 |  |  |  | 着工 |  |  | 平成 |  | 21 |  | 年 | 4 |  | 月 | 21 |  | 日
請負金残額 (C=A-B) | [5 empty] | 60000000 |  |  |  |  | 円 |  | 329 |  |  | 日 | 完成 |  |  | 平成 |  | 22 |  | 年 | 3 |  | 月 | 15 |  | 日
工事履行状況報告 | [5 empty] | 21 | 年 |  |  | 年 |  |  |  | 年 |  |  |  | 年 |  |  | 年 |  |  |  | 年 |  |  |  | 年
[6 empty] | 4 | 月 | 5 |  | 月 | 6 |  |  | 月 | 7 |  |  | 月 | 8 |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月
|  | 予定工程(％) |  |  |  | ５ | ％ | 10 |  | ％ | 20 |  |  | ％ | 30 |  |  | ％ | 40 |  | ％ | 50 |  |  | ％ | 65 |  |  | ％
|  | （ ）内は工程変更後 |  |  |  | （ | ） | （ |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  | ） | （ | 45 |  | ） | （ | 60 |  | ）
|  | 実施工程(％) （進捗率） |  |  |  | ５ | ％ | 10 |  | ％ | 20 |  |  | ％ | 30 |  |  | ％ | 40 |  | ％ | 45 |  |  | ％ | 60 |  |  | ％
|  | 出来高率(％) |  |  |  | ５ | ％ | 10 |  | ％ | 20 |  |  | ％ | 25 |  |  | ％ | 35 |  | ％ | 40 |  |  | ％ | 55 |  |  | ％
※ 中間履行状況 確認年月日 |  |  |  |  | 平成21年11月5日 | [12 empty] | ※ 監督員の氏名・確認印
[18 empty] | 土木乃 監督 | [10 empty] | 印
＜摘要＞ 監督員は、上記申請内容について下記「要件確認事項」により現場の現況と相違ないことを確認する。（「レ」を記入のこと。）
監督員確認欄 | レ | 地方自治法施行規則附則第３条第３項による要件確認事項
| レ |  | ①工期の２分の１を経過している。 ・・・→10月2日が1/2を経過する日となる
| レ |  | ②工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべき作業が行われている。
| レ |  | ③既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１以上の額に相当。
上記の申請について確認した結果、次のとおり決定してよろしいか。
部長 |  |  |  | 課長 |  | 課長補佐 |  |  | 係長 |  |  |  | 係 |  |  |  |  | 起案 |  |  |  | 平成２１年１１月５日
[18 empty] | 決裁 |  |  |  | 平成２１年１１月７日
[18 empty] | 通知 |  |  |  | 平成２１年１１月７日
決定区分 |  |  |  | 上記の工事について中間前金払を受ける要件を備えていることを
[5 empty] | レ | 認定する。 | [5 empty] | 認定しない。
＊認定しない理由：
注：請求人は、太線枠内の事項について記載・押印し、工事履行報告書等要件確認に必要な書類を添えて工事担当課へ提出すること。
土木
乃
部
長
課
長
課長
補佐
係
長
係
係
四国中央土木建築株式会社代表取締役之印

## 認定調書
中間前金払 認定調書
[19 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | このシートは ＜提出用＞ です。
四国中央市長 様
住 所
|  |  |  | 請求人 |  | 会社名
[6 empty] | 代表者 氏 名 | [17 empty] | 印
中間前金払の支払申請にともない調書として提出します。なお、工事履行状況については、地方自治法施行規則附則第３条第３項各号に該当することを誓約します。
工事名 | [19 empty] | 契約第 号
請負金額 (A) | [8 empty] | 円 |  | 契約年月日 | [9 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
受領済額 (B) | [8 empty] | 円 |  | 工事期間 |  |  |  | 着工 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
請負金残額 (C=A-B) | [8 empty] | 円 |  |  |  |  | 日 | 完成 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
工事履行状況報告 |  |  |  |  | 年 |  |  | 年 |  |  |  | 年 |  |  |  | 年 |  | 年 |  |  |  | 年 |  |  |  | 年
[5 empty] | 月 |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
| 予定工程(％) |  |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％
| （ ）内は工程変更後 |  |  | （ | ） | （ |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ） | （ | ） | （ |  |  | ） | （ |  |  | ）
| 実施工程(％) （進捗率） |  |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％
| 出来高率(％) |  |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％ |  |  |  | ％ |  |  |  | ％
※ 中間履行状況 確認年月日 | [15 empty] | ※ 監督員の氏名・確認印
印
＜摘要＞ 監督員は、上記申請内容について下記「要件確認事項」により現場の現況と相違ないことを確認する。（「レ」を記入のこと。）
監督員確認欄 | 地方自治法施行規則附則第３条第３項による要件確認事項
①工期の２分の１を経過している。
②工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべき作業が行われている。
③既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１以上の額に相当。
上記の申請について確認した結果、次のとおり決定してよろしいか。
部長 |  |  | 課長 | 課長補佐 |  |  | 係長 |  |  |  | 係 |  |  |  |  | 起案 |  |  | 年 月 日
[16 empty] | 決裁 |  |  | 年 月 日
[16 empty] | 通知 |  |  | 年 月 日
決定区分 |  |  | 上記の工事について中間前金払を受ける要件を備えていることを
|  |  |  | 認定する。 | [5 empty] | 認定しない。
＊認定しない理由：
注：請求人は、太線枠内の事項について記載・押印し、工事履行報告書等要件確認に必要な書類を添えて工事担当課へ提出すること。